Перечень мероприятий («Дорожная карта») по организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11

в МБОУ «Школа № 47» г.о.Самара в 2026 году

| № п/п |  | # Наименования мероприятия | Срок реализации | ## Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 | июнь-август 2025 | Котикова О.А. председатели ШМО |  |
| 1.2 |  | Подготовка методического анализа, содержащего адресные рекомендации по повышению качества обучения по учебным предметам, выносимым на ГИА-9 и ГИА-11 (в т.ч. итоговое сочинение (изложение) и итоговое собеседование) | декабрь 2025, февраль, июнь-июль 2025 | председатели ШМО Андронова Л.Я. |  |
| 1.3 |  | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 и постановка задач на 2026 год | август 2025 | Котикова О.А. |  |
| 2. Меры по повышению качества обучения и оценивания результатов |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Организация подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в сентябрьские сроки | июль-август 2025 | Котикова О.А. |  |
| 2.2 |  | Участие в апробациях различного уровня проведения ГИА-9 и ГИА-11, организуемых Рособрнадзором, Министерством образования и науки Самарской области. | в течение года | Учителя-предметники |  |
| 2.3 |  | Реализация мероприятий «Дорожной карты» по повышению качества подготовки обучающихся, претендующим на получение аттестата с отличием и медали «За особые успехи в учении» | ноябрь 2025-апрель 2026 | Котикова О.А. председатели ШМО |  |
| 2.4 |  | Мониторинг уровня подготовки обучающихся 9-х классов по предметам по выбору, выносимых на ГИА-9 в 2026 году | январь-апрель 2026 | Котикова О.А. председатели ШМО |  |
| 2.5 |  | Организация работы по анализу содержания рабочих программ по учебным предметам с учетом результатов ГИА в разрезе КЭС с использованием МСОКО с последующей коррекцией | март-август 2025 | председатели ШМО Андронова Л.Я. |  |
| 2.6 |  | Анализ качества оценивания результатов обучения выпускников ГИА-9, вошедших в «зоны риска» ГИА-9 2025 | август-октябрь 2025 | Котикова О.А. Учителя-предметники |  |
| 2.7 |  | Мониторинг обеспечения соответствия предметов по выбору на ОГЭ профилю обучения в 10-11 классах, предметной направленности в СПО | с октября 2025 | Котикова О.А. Классные руководители 9 классов |  |
| 2.8 |  | Мониторинг обеспечения соответствия годовых отметок обучающихся 9-х классов результатам ОГЭ, ГВЭ | июль 2026 | Котикова О.А. |  |
| 2.9 |  | Анализ низких предметных результатов ОГЭ, ЕГЭ (в разрезе контролируемого элемента содержания (далее - КЭС)) 2025 года | июль-сентябрь 2025 | председатели ШМО Андронова Л.Я. |  |
| 3.Нормативно - правовое обеспечение ГИА-9, ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Подготовка проектов приказов, информационных писем по вопросам организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2025-2026 учебном году: - о назначении ответственных за подготовку и проведение; - о назначении лиц, ответственных за обеспечение безопасности информации о персональных данных участников ГИА; - об организации и проведении итогового собеседования в 9 классах и итогового сочинения (изложения) в 11 классах; - о предоставлении документов для проведения ГИА-9 и ГИА-11 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, обучающихся на дому, которые нуждаются в организации особых условий при проведении экзамена (далее-ОВЗ); - о создании комиссии по уничтожению документированной информации ГИА-9 и ГИА-11; - о формировании пакета документов и направлении кандидатов в члены предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11 на обучающие семинары; - о назначении ответственных за работу с апелляциями выпускников; - о назначении ответственных за передачу результатов ГИА-9 и ГИА-11; - о проведении обучающих семинаров для членов ГЭК, руководителей пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), руководителей ОО – ППЭ), работников ППЭ всех категорий, общественных наблюдателей (далее – ОН); - об утверждении состава организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, ассистентов и их распределении по ППЭ в дни экзаменов; - о направлении руководителей ППЭ, членов ГЭК в ППЭ на экзамены; - о подготовке ППЭ ГИА-9; - о назначении ответственных за обеспечение допуска в ППЭ с использованием металлоискателя; - о назначении ответственных лиц за обеспечение допуска в ППЭ ГИА-9; - о графике прибытия участников ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ. | в течение года | Котикова О.А. |  |
|  |  | 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 |  |  |  |
| 4.1 |  | Организация обучения: членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, ОН, ответственных за работу с апелляциями, ответственных за передачу результатов, руководителей ОО-ППЭ, помощников руководителей ППЭ ГИА-9, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, экспертов | сентябрь- декабрь 2025 апрель– май 2026 | Самарское управление |  |
| 4.2 |  | Контроль за дистанционным обучением лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году. Контроль за дистанционным обучением экспертов ГИА. | по графику Федерального центра тестирования (далее – ФЦТ) (согласно чек-листу Самарского управления) | Котикова О.А. |  |
| 4.3 |  | Контроль за явкой в ППЭ в дни экзаменов общественных наблюдателей. Контроль за явкой экспертов в пункт проверки экзаменационных работ по графику. | март-апрель 2026 май-июль 2026 сентябрь 2026 (согласно чек-листу Самарского управления) | Котикова О.А. |  |
| 5. Организационно-технологическое обеспечение ГИА-9, ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение совещаний и семинаров учителей по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11. |  | в течение года |  | Котикова О.А. |
| 5.2 |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  | Формирование составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий; -общественных наблюдателей; - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; - экзаменаторов-собеседников; - экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии; - ответственных за работу с апелляциями; - ответственных за выдачу результатов; - работников, обеспечивающих работу Конфликтной комиссии (далее – КК) в дистанционном режиме на уровне Самарского управления министерства образования и науки Самарской области (далее – Самарское управление) | по графику СУ | Котикова О.А. |  |
| 5.4 |  | Формирование пакета документов на кандидатов в члены предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11 по Самарского управления | декабрь 2025 | Котикова О.А. |  |
| 5.5 |  | Сбор и анализ информации о предварительном выборе предметов участниками ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году. | октябрь 2025 | Котикова О.А. |  |
| 5.6 |  | Организация работы: - по повышению мотивации обучающихся 9-х классов на выбор предмета «информатика и ИКТ» в 2026 году; - по обеспечению сохранения выбора предмета «физика» обучающимися 9-х классов на уровне не ниже предыдущего года; - по обеспечению эффективного использования учебно-лабораторного оборудования на уроках. | в течение года | Учителя-предметники Котикова О.А. |  |
| 5.7 |  | Сбор предварительной информации о количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - лиц с ОВЗ, инвалидов. | по графику СУ | Котикова О.А. |  |
| 5.8 |  | Участие в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях по проведению ЕГЭ и ОГЭ в ППЭ | февраль-май 2026 | Котикова О.А. |  |
| 5.9 |  | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки в 2025-2026 учебном году | декабрь 2025 февраль, апрель 2026 | Котикова О.А. |  |
| 5.10 |  | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основной и дополнительные сроки в 2026 году | февраль, март, апрель 2026 | Котикова О.А. |  |
| 5.11 |  | Формирование списка претендентов на получение аттестата с отличием | декабрь 2024 - 1 этап , май 2026- 2 этап; | Котикова О.А. Классные руководители 9, 11 классов |  |
| 5.12 |  | Организация работы по обеспечению дежурств в ППЭ во время экзаменов медицинских работников и сотрудников правоохранительных органов | апрель-сентябрь 2026 | Котикова О.А. |  |
| 5.13 |  | Организация получения удостоверений общественным наблюдателям на итоговое сочинение (изложение), итоговое собеседование, ЕГЭ,ОГЭ, ГВЭ | декабрь 2025, февраль, апрель 2026 | Котикова О.А. |  |
| 5.14 |  | Проверка готовности ППЭ к ГИА | май, 2026 | Котикова О.А. Гельман И.В. |  |
| 5.15 |  | Организация работы ППЭ | согласно расписанию ГИА | Котикова О.А. |  |
| 5.16 |  | Формирование списка выпускников для проведения ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительные сроки основного периода | согласно графику | Котикова О.А. |  |
| 5.17 |  | Подготовка статистико-аналитического отчёта, аналитических справок по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году. | декабрь 2025 февраль, июнь- август 2026 | Котикова О.А. Председатели ШМО |  |
| 5.18 |  | Подготовка информации о продолжении обучения выпускников 9 и 11 классов | сентябрь-октябрь 2026 | Котикова О.А. |  |
| 6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Организация работы раздела сайта школы по вопросам подготовки и проведения в 2026 году ГИА-9 и ГИА-11 | в соответствии с п.33 Порядка ГИА-11 и п. 24 Порядка ГИА-9 | Котикова О.А. Юркова Л.А. |  |
| 6.2 |  | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников, их родителей (законных представителей): - проведение встреч с родительской общественностью по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11; - организация проведения Всероссийских и региональных акциях «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», «Я сдам ЕГЭ», «100 баллов для победы», «Единый день сдачи ОГЭ родителями»; - обновление информации на стендах в школе по вопросам ГИА-9 и ГИА-11. | в течение года | Котикова О.А. Чернышова Н.Б. |  |
| 6.3 |  | Информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) об утверждённых результатах ГИА-9 и ГИА-11 | согласно графику СУ | Котикова О.А. Классные руководители 9, 11 классов |  |
| 6.4 |  | Организация контроля за оформлением информационных стендов в школе по процедуре ГИА-9 и ГИА-11, размещения соответствующей информации на сайте школы | в течение года | Котикова О.А. Юркова Л.А. |  |
| 7. Мероприятия по организационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11: | в течение года | Котикова О.А. Классные руководители 9, 11 классов |  |
| 7,2 |  | Исполнение перечня мероприятий чек-листов Самарского управления по подготовке и проведении ГИА | в течение года | Котикова О.А. |  |
| 7.3 |  | Контроль за соблюдением информационной безопасности при формировании региональных информационных систем (далее - РИС) ГИА-9 и ГИА-11. | по графику СУ | Котикова О.А. |  |
| 7.4 |  | Контроль за подготовкой ППЭ к проведению ГИА-9 : - наличие и соответствие требованиям Порядка проведения ГИА-9 помещений ППЭ; - обеспечение ППЭ блокираторами радиосигналов, рециркуляторами, бесконтактными термометрами, средствами индивидуальной защиты, металлоискателями и т.д. | ноябрь 2025-май 2026 | Котикова О.А. |  |
| 7.5 |  | Содержание сайтов, оформления плакатов и стендов на предмет проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведению ГИА-9 и ГИА-11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Котикова О.А. |  |